## Feuille1
Module	Pages	Description	Type	Qui ?	Estimation	Fait	Reste	État	%
BDD	database.sql	Création tables	SQL	Jeriniaina	30	30	0	Fini	100%
Config	public/index.php	Setup FlightPHP	Back	Jeriniaina	15	15	0	Fini	100%
Zones	app/views/villes/index.php, app/views/villes/form.php	Gestion Villes	Full	Mirindra	45	45	0	Fini	100%
Types	app/views/types/index.php, app/views/types/form.php	Gestion Catégories	Full	Mirindra	30	30	0	Fini	100%
Besoins	app/views/besoins/index.php, app/views/besoins/form.php	Ajout besoins	Full	Mirindra	45	40	5	Test	90%		´
Dons	app/views/dons/index.php, app/views/dons/form.php	Ajout dons	Full	Mirado	60	45	15	Cours	75%
Algo	app/logic/DispatchLogic.php	Calcul Dispatch	Back	Jeriniaina	60	55	5	Fin	90%
Dispatch	app/views/dispatch/index.php	Visu résultats	Front	Mirado	45	20	25	Cours	50%
Dash	app/views/dashboard.php	Stats & Stocks	Front	Mirado	45	15	30	Début	30%
Design	assets/css/app.css, assets/css/theme.css	UI Bootstrap	Design	Mirindra	1	25	35	Cours	40%
Déploiement	Scripts, serveur	Mise en production	Infra	Jeriniaina	15	0	15	A faire	0%